Додаток

до рішення виконкому

Зеленодольської міської ради

від 16.09.2025 № 178

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Зеленодольської міської територіальної громади на 2026–2028 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Зеленодольської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – Середньостроковий план) розроблено відповідно до статті 752 Бюджетного кодексу України, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294, а також на основі Стратегії розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року. Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах. Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план розроблено на підставі пропозицій виконавчих органів Зеленодольської міської ради відповідно до цілей і завдань, визначених Стратегією розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року, затвердженою рішенням сесії міської ради від 27.05.2025 № 1935, з урахуванням орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026-2028 роки та схвалений Місцевою інвестиційною радою Зеленодольської міської територіальної громади.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані, є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період. Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

- Громадська безпека

- Освіта і наука

- Муніципальна інфраструктура та послуги

- Соціальна сфера

- Культура та інформація

- Довкілля

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань, спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років, середньостроковим планом пропонується визначити 10 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів. У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій. Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації Стратегії розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування відповідають завданням Стратегії розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року, а також узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку України, Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування. Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось на основі пропозицій виконавчих органів Зеленодольської міської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026 - 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить: Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням Зеленодольської міської ради орієнтовного граничного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

| Орієнтовні граничні показники | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій, у тому числі за рахунок: | 175700 | 370000 | 165500 |
| коштів місцевого бюджету, у тому числі: | 1500 | - | - |
| співфінансування заходів щодо підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм | - | - | - |
| міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | - | - | - |
| міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів | - | - | - |
| місцевих запозичень | - | - | - |
| інших джерел | 174200 | 370000 | 165500 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026-2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням Зеленодольської міської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру: (тис.грн)

| Галузь (сектор)/підсектор | Граничний розподіл на 2026 рік (станом на 01.09.2025 року) | Граничний розподіл на 2027 рік (станом на 01.09.2025 року) | Граничний розподіл на 2028 рік (станом на 01.09.2025 року) | Граничний розподіл на середньостроковий період (станом на 01.09.2025 року) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадська безпека: - цивільний захист | 6000 | 6000 | 0 | 12000 |
| Муніципальна інфраструктура, в т.ч.: ·водопостачання/водовідведення · теплопостачання ·дорожня інфраструкура | 66500 | 178500 | 21000 | 266000 |
| Освіта і наука | 85000 | 132000 | 132000 | 349000 |
| Культура та інформація | 0 | 8500 | 0 | 8500 |
| Соціальна сфера | 3500 | 5000 | 2500 | 11000 |
| Довкілля | 0 | 5000 | 0 | 5000 |
| Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація/Адміністративні послуги | 4700 | 0 | 0 | 4700 |
| Спорт та фізична культура | 10000 | 35000 | 10000 | 55000 |
| Загальний результат | 175700 | 370000 | 165500 | 711200 |

Визначені Середньостроковим планом суми є орієнтовними та можуть бути уточнені в разі потреби.

Можливі джерела для реалізації публічних інвестицій:

- Місцевий бюджет;

- Державний фонд регіонального розвитку;

- Субвенції з державного та обласного бюджетів;

- Грантові кошти.

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Зеленодольській міській територіальній громаді. Визначення пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, узгодження з Стратегією розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року, продовження та завершення розпочатих проєктів, а також закріплення основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади.

Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації.

В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.

Додаток № 1

до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій

Зеленодольської міської територіальної громади на 2026–2028 роки

Основні напрями публічного інвестування

| Галузь (сектор) для публічного інвестування – Громадська безпека |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.09.2025 року) – 12 000 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 12 000 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |  |
| Підвищення рівня безпеки в громаді | Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Зеленодольської міської територіальної громади Криворізького району Дніпропетровської області | Цивільний захист | Кількість збудованих місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення | 0 | 1 | Стратегія розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року |  |

| Галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальний захист |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний розпорядник коштів місцевого бюджету - Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.09.2025 року) - 3500 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 3500 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| Удосконалення мережі якісних муніципальних і соціальних послуг | Створення Центру підтримки ветеранів, ветеранок війни та членів їх сімей | Ветерани | Кількість створених центрів підтримки ветеранів | 0 | 1 | Стратегія розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року |

| Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний розпорядник коштів місцевого бюджету - Відділ освіти, культури, спорту та молодіжної політики Зеленодольської міської ради |  |  |  |  |  |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.09.2025 року) - 349 000 тис.грн |  |  |  |  |  |
| Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 349 000 тис.грн |  |  |  |  |  |
| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| Модернізований простір задля якісної шкільної освіти | Реконструкція (аварійно-відновлювальні роботи) після ракетного обстрілу будівлі Великокостромської гімназії–філії Зеленодольського ліцею №2 | Шкільна освіта | Кількість реконструйованих будівель | 0 | 1 | Стратегія розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року |
| Модернізований простір задля якісної шкільної освіти | Реконструкція опорного закладу «Зеленодольський ліцей №2» | Шкільна освіта | Кількість реконструйованих опорних закладів | 0 | 1 | Стратегія розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року |
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Реконструкція з перебудовою харчоблоку за технологічною моделлю організації харчування «опорна кухня» | Шкільна освіта | Кількість реконструйованих харчоблоків | 0 | 1 | Стратегія розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року |
| Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги |  |  |  |  |  |
| Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради |  |  |  |  |  |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.09.2025 року) – 137 000 тис.грн |  |  |  |  |  |
| Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 137 000 тис.грн |  |  |  |  |  |
| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури теплопостачання | "Нове будівництво газопроводу до модульних котелень загальною потужністю 12.2 МВт на земельній ділянці к.н. 1220310300:02:016:0001 вул. Садова. м. Зеленодольськ, Криворізький район. Дніпропетровська область. Газопостачання зовнішнє" | Теплопостачання | Кількість побудованих газопроводів | 0 | 1 | Стратегія розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури теплопостачання | "Нове будівництво газопроводу для газопостачання модульних котелень загальною потужністю 12,2 МВт на земельній ділянці к.н.1220310300:02:016:0001 вул. Садова, м. Зеленодольськ, Криворізький район, Дніпропетровська область. Газопостачання зовнішнє. Внутрішньомайданчикові мережі" | Теплопостачання | Кількість побудованих газопроводів | 0 | 1 | Стратегія розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року |
| Відновлення дорожньої інфраструктури | Капітальний ремонт тротуарів (облаштування безбар’єрних пішохідних маршрутів) | Дорожня інфраструктура | Площа тротуарів, що підлягає капітальному ремонту | 0 | 15000 м2 | Стратегія розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Створення системи водопостачання в громаді, стійкої до дій несприятливих факторів | Водопостачання та водовідведення | Кількість об’єктів на яких буде проводитись модернізація мереж централізованого водопостачання | 0 | 3 | Стратегія розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року |
| Інфраструктура теплопостачання | Нове будівництво КТП-6/0,4кВ та ЛЕП-6кВ для електропостачання модульних котелень (резервне живлення) на земельній ділянці к.н. 1220310300:02:016:0001 біля будинку №19 вул. Садова, м. Зеленодольськ, Криворізький район, Дніпропетровська область | Теплопостачання | Кількість побудованих КТП | 0 | 1 | Стратегія розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року |

| Галузь (сектор) для публічного інвестування – Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.09.2025 року) – 4 700 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 4 700 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |  |
| Модернізація ЦНАП шляхом реконструкції приміщень для розміщення ЦНАП з метою якісного надання послуг суб’єктів звернень | «Реконструкція приміщення ЦНАП за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ; вул. Енергетична, буд. 10-Е» | Адміністративні послуги | Кількість реконструйованих приміщень | 0 | 1 | Стратегія розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року |  |

| Галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Відділ освіти, культури, спорту та молодіжної політики Зеленодольської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.09.2025 року) - 8 500 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 8 500 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |  |
| Відновлення та ремонт закладів культури | Реконструкція центру культури та дозвілля в с.Велика Долина після ракетного ураження | Культура | Кількість реконструйованих центрів культури | 0 | 1 | Стратегія розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року |  |

| Галузь (сектор) для публічного інвестування – Спорт та фізична культура |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Зеленодольської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.09.2025 року) - 35 000 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 35 000 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| Спорт | Реконструкція стадіону в м.Зеленодольськ | Розвиток спортивної інфраструктури, створення комфортних та безпечних умов для занять спортом | Кількість реконструйованих стадіонів | 0 | 1 | Стратегія розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року |

Додаток № 2

до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій

Зеленодольської міської територіальної громади на 2026–2028 роки

Напрями публічного інвестування

| Галузь (сектор) для публічного інвестування – Спорт та фізична культура |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Зеленодольської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.09.2025 року) - 20 000 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| Спорт | Створення інклюзивної спортивної інфраструктури | Розвиток спортивної інфраструктури, створення комфортних та безпечних умов для занять спортом | Кількість створених інклюзивних спортивних майданчиків | 0 | 2 | Стратегія розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року |
| Спорт | Відновлення водно-веслувальної бази в м.Зеленодольськ | Розвиток спортивної інфраструктури, створення комфортних та безпечних умов для занять спортом | Кількість відновлених водно-веслувальних баз | 0 | 1 | Стратегія розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року |

| Галузь (сектор) для публічного інвестування – Довкілля |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Зеленодольської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.09.2025 року) - 5000 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 5000 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| Поводження з відходами | Будівництво сміттєсортувальних ліній | Управління відходами, зокрема радіаційними | Кількість побудованих сміттєсортувальних ліній | 0 | 1 | Стратегія розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року |

| Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний розпорядник коштів місцевого бюджету- Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.09.2025 року) – 129 000 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 129 000 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |  |
| Відновлення дорожньої інфраструктури | Велосипедні доріжки/маршрути | Дорожня інфраструктура | Протяжність велодоріжок, що планується побудувати | 0 | 5 км | Стратегія розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року |  |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Реконструкція системи біологічних очисних споруд та каналізаційних мереж | Водопостачання та водовідведення | Кількість реконструйованих систем | 0 | 1 |  |  |

| Галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальний захист |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний розпорядник коштів місцевого бюджету - Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період (станом на 01.09.2025 року) – 7500 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій – 7500 тис.грн |  |  |  |  |  |  |
| Напрям | Діючі проекти/ програми | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| Модернізація (облаштування) приміщень для Центрів життєстійкості з урахуванням потреб маломобільних груп населення та заходів цивільного захисту населення | Створення Центру ментального здоров’я та життєстійкості для мешканців Зеленодольської громади, ВПО | Реабілітація | Кількість створених центрів ментального здоров’я | 0 | 1 | Стратегія розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року |
| Покращення інфраструктури сфери надання послуг та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | Створення інклюзивного простору для дітей з особливими потребами | Соціальні послуги | Кількість створених інклюзивних просторів | 0 | 1 | Стратегія розвитку Зеленодольської міської територіальної громади до 2027 року |